

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČAGLIN

Općinski načelnik

KLASA:024-01/23-01/5

URBROJ:2177-3-2-23-1

Čaglin,10.ožujka 2023.

Na temelju članka 71.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine” broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Čaglin (Službeni glasnik Općine Čaglin broj 1/18,2/20 ,3/20-pročišćeni tekst i 3/21) Općinski načelnik Općine Čaglin podnosi slijedeće

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čaglin u 2022. godini**

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Čaglin (Službeni glasnik Općine Čaglin broj 8/22 za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine izvršen je kako slijedi:

1.Nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja | OSTVARENO |
| 1. | Rekonstrukcija centra u Čaglinu | Građenje/nadzor  **2.500.000,00 kn** | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Šumski doprinos: 1.444.000,00 kn  Opći prihodi i primici: 1.056.000,00 kn | **0,00 kn** |
| 2. | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta  Cesta prema Dobrogošću | Građenje/nadzor  **1.500.000,00kn** | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici  1.500.000,00 kn | **0,00 kn** |
| 3. | Rekonstrukcija ceste Zdenkovac | Građenje/nadzor  **349.000,00 kn** | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici 209.000,00 kn  Kapitalne pomoći: 140.000,00 kn | Opći prihodi i primici 208.658,89 kn  Kapitalne pomoći: 140.000,00 kn  **Ukupno: 348.658,89 kn** |
| 4. | Rekonstrukcija ceste u Vlatkovcu | Građenje/nadzor  **311.200,00 kn** | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 111.200,00 kn  Kapitalne pomoći: 200.000,00 kn | Opći prihodi i primici: 111.176,38 kn  Kapitalne pomoći: 200.000,00 kn  **Ukupno: 311.176,38 kn** |
|  | UKUPNO: | **4.660.200,00 kn** |  | Opći prihodi i primici: 2736.200,00 kn  Kapitalne pomoći: 340.000,00 kn  Šumski doprinos: 1.444,000,00kn  **Ukupno: 4.660.200,00 kn** | Opći prihodi i primici: 319.835,27kn  Kapitalne pomoći: 340.000,00  Šumski doprinos: 1.444,000,00kn  **Ukupno: 659.835,27 kn** |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Procjena i vrsta troškova | Napomena | Izvori financiranja | OSTVARENO |
| 1. | Sufinanciranje izgradnje nogostupa u ulici A. Stepinca u Čaglinu | Građenje  **28.800,00 kn** | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 28.800,00 kn | Opći prihodi i primici: 28.729,04 kn  **Ukupno: 28.729,04 kn** |
|  | UKUPNO | **28.800,00 kn** |  | **28.800,00 kn** | **28.729,04kn** |

3.Javna rasvjeta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Vrsta troškova/PLANIRANO | Napomena | Izvori financiranja | OSTVARENO |
| 1. | Modernizacija sustava javne rasvjete (zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom) | Građenje  Nadzor  **1.500,000,00 kn** | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Opći prihodi i primici: 1.300.000,00 kn  Prihod od kapitalnih pomoći: 200.000,00 kn  **Ukupno: 1.500.000,00 kn** | Opći prihodi i primici: 194.962,50 kn  Prihod od kapitalnih pomoći:  200.000,00 kn  **Ukupno: 394.962,50 kn** |
|  | UKUPNO: | **1.500.000,00 kn** |  | **1.500.000,00 kn** | **394.962,50 kn** |

4. Groblja i mrtvačnice

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Vrsta troškova/PLANIRANO | Napomena | Izvori financiranja | OSTVARENO |
| 1. | Izgradnja mrtvačnice na groblju u Migalovcima (kč.br. 202) | Građenje  0,00 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |  |
|  | Izgradnja mrtvačnice na groblju u Novoj Ljeskovici | Građenje  0,00 kn | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |  |
|  | UKUPNO: | **0,00 kn** |  |  | **0,00 kn** |

3. Građevine i uređaji javne namjene (sufinanciranje radova na odvodnji u Čaglinu, trafostanica i električni .vodovi u industrijskoj zoni)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Vrsta troškova/PLANIRANO | Napomena | Izvori financiranja | OSTVARENO |
| 1. | Sufinanciranje radova na odvodnji u Čaglinu. | Građenje  **450.000,00 kn** | građevina komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenom dijelu građevinskog područja i izvan građevinskog područja | Opći prihodi i primici:  450.000,00 kn  **Ukupno: 450.000,00 kn** | Opći prihodi i primici:  13.015,12 kn  **Ukupno: 13.015,12 kn** |
| 2. | Trafostanica i elekt. vodovi u industrijskoj zoni | Građenje  **405.000,00 kn** | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | Prihodi od pomoći: 400.000,00 kn  Opći prihodi i primici: 5.000,00 kn  **Ukupno 405.000,00** | **0,00 kn** |
|  | UKUPNO: | **855.000,00 kn** |  | Opći prihodi i primici: 455.000,00 kn  Prihodi od pomoći: 400.000,00 kn | **13.015,12 kn** |

Članak 2.

Rekapitulacija

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Nerazvrstane ceste | 4.660.200,00 kn | 659.835,27 kn |
| Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet | 28.800,00 kn | 28.729,04 kn |
| Javna rasvjeta | 1.500.000,00kn | 394.962,50 kn |
| Groblja i mrtvačnice | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Građevine i uređaji javne namjene | 855.000,00 kn | 13.015,12 kn |
| **SVEUKUPNO:** | **7.044.000,00 kn** | **1.096.541,93 kn** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | OSTVARENO |
| Prihodi od šumskog doprinosa | 1.444.000,00 kn | 0,00 kn |
| Prihodi od kapitalnih pomoći | 940.000,00 kn | 540.000,00 kn |
| Opći prihodi i primici | 4.660.000,00 kn | 556.541,93 kn |
| **SVEUKUPNO:** | **7.044.000,00 kn** | **1.096.541,93 kn** |

Od ukupno planiranih 7.044.000,00 kn u 2022. godini ostvareno je 1.096.541,93 kn za rekonstrukciju cesta 659.835,27 kn, nogostup u ulici A. Stepinca u Čaglinu 28.729,04 kn, modernizacija sustava javne rasvjete 394.962,50 kn i radovi na odvodnji u Čaglinu u iznosu 13.015,12 kn , a sva druga sredstva nalaze se na računu Općine Čaglin, te se planiraju utrošiti u 2023. godini.

Članak 3.

Ovo se Izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine Čaglin na prihvaćanje i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Dalibor Bardač