## Sheet1
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA ČAGLIN |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021. - 2027. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2022. - 31.12.2023. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 1.1.2022. - 31.12.2023.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
M.01. | Poseban cilj 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom | Demokracija u lokalnoj samoupravi | K.1.Osiguran redovan rad predstavničkog tijela, političkih stranaka i nacionalnih manjina | 31.5.2025. | P.01. Broj sjednica Općinskog vijeća | 5 | 4 | 7 | 36964.04 |  | Mjera se provodi kontinuirano | U 2023. godini održano je 7 sjednica Općinskog vijeća.
[5 empty] | P.02. Broj registriranih stranaka na području JLS | 4 | 4 | 4
M.02. | Poseban cilj 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom | Razvoj i jačanje stručno-administrativnih kapaciteta | K.1. Osiguran redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela | 31.05.2021. | P.01. Broj pohađanih edukacija/ seminara | 4 | 3 | 4 | 133707.04 |  | Mjera u provedbi | U izvještajnom razdoblju riješeno 854 predmeta, te pohađana 4 seminara (webinara) vezana uz program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i seminari vezani uz računovodstvo i finacije.
[5 empty] | P.02. Broj riješenih predmeta u godini | 900 | 775 | 854
M.03. | Poseban cilj 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu | Komunalno održavanje i uređenje naselja | K.1. Izrađen digitalni katastar groblja | 31.5.2021. | P.01. Broj izgrađenih katastara groblja | 0 | 5 | 1 | 38802.6 |  | Mjera u provedbi | Izrađen katastar groblja za sva groblja na području općine Čaglin. Sklopljena dva ugovora za sufinanciranje kupnje kuće. Na javnim radovima zaposlena jedna osoba.
|  |  | K.2. Dodijeljene potpore za rješavanje stambenog pitanja | 31.05.2021. | P.02. Broj stambeno zbrinutih obitelji | 3 | 4 | 2
M.04. | Poseban cilj 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu | Poboljšanje ulične i cestovne mreže | K.1.Rekonstruirana cesta u Zdenkovcu | 31.05.2021. | P.01. M2 rekonstruiranih nerazvrstanih cesta | 2800 | 3000 | 2812,50 | 470748.81 |  | Mjera u provedbi | Završeni radovi na rekonstrukciji ceste u Ruševu i Novoj Ljeskovici, te cesti prema Dobrogošću (faza 2). Radovi na uređenju trga u Čaglinu nisu započeli zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
|  |  | K.2. Rekonstruirana cesta u Vlatkovcu. | 31.12.2023.
K.3. Rekonstruiran centar naselja Čaglin.
M.05. | Poseban cilj 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu | Ulaganja u povećanje komunalnog standarda naselja | K.1. Izgrađene mrtvačnice u Migalovcima i Ljeskovici | 31.12.2022. | P.01. Broj postavljenih LED svjetiljki | 14 | 500 | 33 | 231449.11 |  | Mjera u provedbi | Izgrađena javna rasvjeta u naselju Vukojevica ( 33 led Svjetiljke). Završeni radovi na mrtvačnici u Novoj Ljeskovici i Migalovcima. S obzirom da još nije ugrađen pročistač otpadnih voda stanovnici nemaju mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu.
|  |  | K.2. Izgrađen sustav odvodnje u Čaglinu | 30.6.2023. | P.02. Broj investitora u industrijskoj zoni | 0 | 1 | 0
|  |  | K.3. Modernizirana javna rasvjeta | 31.12.2022. | P.03. Broj priključaka na kanalizacijsku mrežu | 0 | 0 | 0
|  |  | K.4. Izgrađena trafostanica i postavljeni el. vodovi u industrijskoj zoni | 31.5.2025.
M.06. | Poseban cilj 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu | Održavanje komunalne infrastrukture uz poduzimanje mjera nužnih za povećanje stupnja sigurnosti za stanovništvo te zadržavanja jednake kvalitete života | K.1. Održavane nerazvrstane ceste | 31.5.2025. | P.01. KM održavanih nerazvrstanih cesta | 40 | 40 | 42 | 149958.76 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Mjera se kontinuirano provodi. Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina vrši Komunalac Čaglin d.o.o. koji je u 100% -nom vlasništvu Općine Čaglin, dok održavanje javne rasvjete vrši tvrtka Led Elektroteam d.o.o.
|  |  | K.2. Održavane javne površine i groblja | 31.5.2025. | P.02. M2 održavanih javnih površina | 200 | 200 | 200
|  |  | K.3. Održavana javna rasvjeta | 31.5.2021. | P.03. Broj održavanih svjetiljki javne rasvjete | 257 | 500 | 534
|  |  | K.4. Sanirane mrtvačnice |  | P.04. Broj saniranih mrtvačnica | 2 | 2 | 2
M.07. | Poseban cilj 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti | Ulaganja u odgoj i obrazovanje | K.1. Nabavljene radne bilježnice | 31.05.2021. | P.01. Broj djece polaznika dječjeg vrtića | 25 | 25 | 25 | 107262.4 |  | Mjera u provedbi | Mjera je u provedbi, Općina stipendira 72 studenta i učenika, nabavljeno je 148 radnih materijala.Dječji vrtić pohađa 25 djece.
|  |  | K.2. Osiguran rad Dječjeg vrtića | 31.05.2021. | P.02. Količina nabavljenih radnih materijala | 166 | 150 | 148
|  |  | K.3. Isplaćene stipendije i školarine | 31.05.2021. | P.03. Broj dodijeljenih stipendija | 78 | 78 | 72
M.08. | Poseban cilj 2.4. Očuvati i promovirati kulturu i kulturnu baštinu | Očuvanje, obnova i zaštita kulturne i sakralne baštine | K.1. Obnovljena općinska zgrada u Ruševu | 31.12.2023. | P.01. Broj članova udruga u kulturi | 25 | 150 | 60 | 37285.41 |  | Mjera je provedena | Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima sufinanciraju se udruge u kulturi i njihovi projekti i manifestacije. Isto tako financiraju se vjerske zajednice.U travnju 2023. godine održana svečana sjednica općinskog vijeća općine Čaglin povodom Dana općine, te Sajam udruga.
|  |  | K.2. Održan dan općine | 31.5.2025. | P.02. Broj posjetitelja kulturnih manifestacija | - | 200 | 550
|  |  | K.3. Osiguran redovan rad udruga u kulturi | 31.05.2025.
M.09. | Poseban cilj 2.3. Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život | Poticanje sportskog razvoja u općini | K.1. Osiguran redovan rad udruga u sportu | 31.05.2025. | P.01. Broj članova udruga u sportu | 300 | 160 | 270 | 18600 |  | Mjera u provedbi | Isplaćena sredstava za udruge u sportu.Održan memorijalni turnir u šahu.
|  |  | K.2. Održan memorijalni turinir u šahu | 31.05.2025.
M.10. | Poseban cilj 3.3. Ojačati otpornost na krizne situacije | Ulaganja u sustav protupožarne i civilne zaštite | K.1. Uređeno vatrogasno spremište u DJ. Rijeci. | 31.12.2022. | P.01. Broj održanih vježbi | 1 | 1 | 0 | 40886.97 |  | Mjera je provedena | Vatrogasna zajednica i HGSS se redovito financiraju predviđenim sredstvima.
|  |  | K.2. Nabavljena oprema za civilnu zaštitu | 31.05.2025. | P.02. Broj osposobljenih članova | 30 | 30 | 0
|  |  | K.3. Osiguran redovan rad sustava protupožarne i civilne zaštite | 31.05.2025.
M.11. | Poseban cilj 2.2. Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi | Poboljšanje uvjeta života socijalno ugroženog stanovništva | K.1. Isplaćena pomoć za socijalno ugrožene | 31.05.2025. | P.01. Količina isplaćenih naknadi za novorođenčad | 19 | 20 | 16 | 18062.33 |  | Mjera u provedbi | U 2023. godini isplaćeno je 16 naknadi za novorođenčad i 24 novčane pomoći građenima i kućanstvima. Sredstva za Crveni križ isplaćena su u cijelosti.
|  |  | K.2. Isplaćene naknade za novorođenčad | 31.05.2025. | P.02. Količina isplaćenih novčanih pomoći građanima i kućanstvima | 38 | 37 | 24
M.12. | Poseban cilj 2.2. Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi | Razvoj zdravstvene skrbi | K.1. Izgrađena ambulanta u Čaglinu | 31.12.2022. | P.01. Broj liječnika | 2 | 3 | 2 | 4674.9 |  | Mjera u provedbi | Završeni dodatni radovi na ambulanti u Čaglinu.
M.13. | Poseban cilj 1.2. Povećati konkurentnost u poljoprivredi i akvakulturi | Unaprjeđenje poljoprivrede i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva | K.1. Isplaćene subvencije u poljoprivredi i stočarstvu | 31.05.2025. | P.01. Broj isplaćenih subvencija i potpora | 12 | 13 | 17 | 38264.55 |  | Mjera se provodi kontinuirano | Isplaćeno 17 potpora poljoprivrednicima. Sredstva za rad LAG-a Posavina isplaćena za čitavu 2023. godinu, a održavanje poljskih puteva vrši se kontinuirano.
M.14. | Poseban cilj 1.3. Razviti održiv, inovativan i otporan turizam | Razvoj izletničko-rekreacijskog turizma | K.1. Izgrađeno kamp odmorište | 31.05.2025. | P.01. Broj posjetitelja Sovskog jezera | 2000 | 2000 | 2000 | 8500 |  | Mjera u provedbi | Čekaju se natječaji iz kojih će biti moguće financirati izrađene projekte vezane za turizam. Isplaćene subvencije za smještajne kapacitete u turizmu odobrene temeljem Javnog natječaja.
|  |  | K.2. Uređeno dječje igralište | 31.05.2025.
|  |  | K.3. Uspostavljen Informativni centar | 31.05.2025.
|  |  | K.4. Izgrađen vidikovac/promatračnica | 31.05.2025.
M.15. | Poseban cilj 2.7. Osigurati ekološku i energetsku tranziciju | Zaštita prirode i očuvanje okoliša | K.1. Nabavljeni spremnici za odlaganje otpada | 30.6.2022. | P.01. Količina nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 900 | 50 | 0 | 24516.49 |  | Mjera je provedena | Provedena deratizacija, zbrinut jedan pas lutalica u sklonište za napuštene životinje.
|  |  | K.2. Nabavljeno mobilno reciklažno dvorište | 30.6.2022. | P.02. Količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (t) | 188 | 190 | 160
M.16. | Poseban cilj 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom | Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Čaglin | K.1. Rekonstruiran dom Kneževac | 30.6.2022. | P.01. Broj događaja održanih u Društvenim domovima. | 120 | 120 | 45 | 106256.11 |  | Mjera u provedbi | Održavanje općinskih objekata, mjesnih domova i voznog parka vrši se kontinuirano. Nabavljeno novo službeno osobno vozilo.
|  |  | K.2. Opremljena općinska zgrada | 21.12.2022.
Datum:
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnost za provedbu mjere postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne aktivnosti su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (postoje odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih aktivnosti)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.